|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **«СРЕДНЯЯ ШКОЛА КУРОРТНОГО ПОСЕЛКА ДОМБАЙ»** |
| (МБОУ КГО «СШ кп. Домбай») |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО** |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Начальник УО АКГО |  | Директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Эдиева Э.Х. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Блимготов А.И.  21.02.2023 |

# ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия (2)** | |
| **Реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | | | | | |
| Обновить стенды и разместить информацию в соответствии с требованиями. | Размещение обновленной информации о порядке и условиях приема в ОУ по программам дошкольного образования, основного и среднего общего образования. | до 01.03.2023,  по мере необходимости и в соответствии с требованиями законодательства | Администрация ОУ, секретарь | информация на стендах обновлена | февраль 2023,  в течение года |
| 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | | | | | |
| Школа не оснащена в достаточном количестве техническими средствами обучения | * Оснащение моноблоками и соответствующей мебелью компьютерный класс; * оснащение учебных кабинетов ПК, МФУ, проекторами, интерактивными досками | до 01.09.2023 | директор | ходатайство в УО АКГО о необходимости оснащения мультимедийным оборудованием и ТСО учебные кабинеты | по мере поступления финансирования |
| 3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов | | | | | |
| Оборудовать территорию, прилегающую к зданию организации и помещений с учетом доступности для инвалидов: организовать выделенную стоянку для автотранспортных средств инвалидов, приобрести сменные кресла-коляски и оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в организации для инвалидов. | * установить кнопку вызова ответственных за сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов, * приобрести сменные кресла-коляски, * в общем санузле установить умывальник и унитаз с поручнями | до 31.12.2023 | директор | ходатайство в УО АКГО о выделении средств для установки соответствующего оборудования, приобретения кресла-коляски, переоборудовании санузла | по мере поступления финансирования |
| Для получения услуг инвалидами наравне с другими людьми, в частности организовать возможность дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации и надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | * обеспечить возможность дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля | до 31.12.2023 | директор | ходатайство в УО АКГО о выделении средств для приобретения и установки указателей со шрифтом Брайля | по мере поступления финансирования |
| Заключить соглашение со сторонней организацией на оказание услуг по сурдопереводу (онлайн сурдопереводу) либо принять в штат сотрудника, обученного русскому жестовому языку. | * укомплектование штата сотрудником, владеющим русским жестовым языком | до 31.12.2023 | директор | ходатайство в УО АКГО о выделении в штат соответствующего специалиста | 2По мере поступления финансирования |
| Организовать работникам организации необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | * назначить ответственного работника по сопровождению инвалидов в помещении ОУ; * организовать прохождение курсов работниками по сопровождению инвалидов в помещении организации | до 31.12.2023 | директор,  зам. директора по УР | издание приказа о назначении ответственного работника по сопровождению инвалидов в помещении ОУ;  направление работника на соответствующие курсы | до 31.12.2023 |